## Plan1
Tarefa | Responsavel | Dt. Inicio | Dt. Final
Criar projeto github | Alan | 2017-09-03 | 2017-09-03
criar login | Ana | 2017-05-01 | 2017-05-05
Criar painel | Ana | 2017-05-02 | 2017-05-06
Criar tela para adicionar usuários | Ana | 2017-05-07 | 2017-05-10
Criar cadastro de loja | Ana | 2017-05-12 | 2017-05-15
Arrumar o BD | Ana | 2017-07-13 | 2017-07-29
Opção de importação de planilhas para o sistema | Ana | 2017-04-01 | 2017-05-22
Lançamento de vendas | Ana | 2017-05-01 | 2017-05-10
Lançamento de metas | Ana | 2017-05-01 | 2017-05-10
Relatórios | Ana | 2017-08-20 | 2017-10-30